## Zeitliste
Zeiterfassung
Vorlage für eine Zeiterfassung. Tätigkeiten sind als Vorschlag zu verstehen.
Datum | Ausführende/r | Tätigkeit | Dauer (h) | Anmerkung
2019-05-14 | Dittmann | Projekteinrichtung | 4 | Einrichten des Maven Projektes, um mit JavaFX eine erstes sample Programm zu starten
2019-05-15 | Dittmann | Projekteinrichtung | 5 | Einbindung von JDBC und Derby -> Derby kann nicht über Maven bezogen werden, da sonst Fehler (Libs werden nicht erkannt zur Laufzeit). DAL und dazugehörige DB-Tabellen überlegt. Interface geschrieben Grundlegendes erstes Design mittels Scenebuilder angelegt
2019-05-18 | Dittmann | Development | 7 | Erstellen des DAL (TODO: Suchfunktion), Prepared Statements, Connection Pooling (DBCP), DataModels angelegt.
2019-06-01 | Dittmann | Development | 10 | komplette Überarbeitung DAL, Presentationmodels erstellt, Datamodels angepasst, binding der presentationmodels zum GUI, Anzeige des ersten Bildes und der dazugehörigen Daten
2019-06-02 | Dittmann | Development | 8 | Bildergallerie added, AuthorenManager added, Validierung von Authoren / Bilderdaten im BL added, Suchfunktion nach Keywords added --> PROBLEM: PUSH NICHT MÖGLICH!
2019-06-03 | Dittmann | Development | 5 | Dokumentation (Javadoc) geschrieben, ConfigurationManager erstellt, Versucht das Projekt in ein JAR zu packen, aber daran gescheitert (JDBC Treiber wird nicht übernommen)
2019-06-04 | Dittmann | Development | 1 | Bugfixing beim Ändern der Daten von Authoren. --> Zuvor Applikations-Crash wegen endlos Schleife
2019-06-04 | Dittmann | Management | 3 | Ersatzbericht geschrieben, Dokumentation angepasst, Abschluss Bericht geschrieben
|  | Summe: | 43

## Zeitliste Pivot
SUM of Dauer (h) | Ausführende/r
Tätigkeit | Gesamtergebnis | Wichtig! Evtl muss der Datenbereich angepasst werden
Gesamtergebnis